## sheet1
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 黄山市示范幼儿园改造提升项目
主管部门 |  |  | 511-行政政法科 |  |  | 实施单位 | 027001-黄山市妇女联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 171 | 110.5367 | 110.5367 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 171 | 110.5367 | 110.5367 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.黄山市示范幼儿园改造提升项目（二期）-给排水工程。该项目主要包括从市政自来水管网新引入一路DN100给水管道，形成环路保障园区供水安全；室内给水立管和横管，排污水管更新，造价413811.08元。给排水部分采购项目采取竞争性谈判方式，2023年7月11日开标，由黄山水务控股集团有限公司中标，中标（成交）金额40.983625万元。施工工期2023年7月20日——8月20日。2.黄山市示范幼儿园改造提升（二期）工程采购项目。该项目主要包括卫生间、盥洗室、功能室改造出新，电气改造提升，造价1489919.72元。该采购项目采取竞争性磋商方式，2023年7月6日在黄山市公共资源交易中心网站发布公告，2023年7月17日开标，由深圳万德建设集团有限公司中标，中标（成交）金额91.1万元。施工工期2023年7月25日——8月24日。 |  |  |  |  | 1.黄山市示范幼儿园改造提升项目（二期）-给排水工程。已完成工程审核。2.黄山市示范幼儿园改造提升（二期）工程采购项目。已完成工程审核。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造提升项目（二期） 给排水工程 |  | 1项 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  |  | 改造提升（二期）工程采购项目 |  | 1项 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 施工工期 |  | 2023年7月20日—8月24日 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ＝171万元 | 110.536669万元 | 10 | 10 | 年度预算调整-604633.31元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不达用 |  | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 受益学生数量 |  | ≥600名 | 600名 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 绿色生态环保 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 改善园里设施 |  | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生和家长对购置满意度 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 10000% | 100