## sheet1
附件：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年促进妇女健康和创业扶持资金
主管部门 |  |  | 027-黄山市妇女联合会 |  |  | 实施单位 | 027001-黄山市妇女联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 105.51 | 20.25 | 20.25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 105.51 | 20.25 | 20.25 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在全市范围内开展城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查、城乡困难妇女“两癌”救助以及促进妇女创业发展工作。通过项目实施，帮助项目提升健康水平，使符合救助条件的城乡困难“两癌”妇女获得一定资金救助，支持妇女通过发展农家乐、合作社、家庭农场、电子商务等实现就业创业。 |  |  |  |  | 截止2023年6月30日，各区县妇联已完成城镇低保适龄妇女“两癌”筛查任务，其中：屯溪区妇联：完成两癌筛查任务26人次；黄山区妇联：完成两癌筛查任务36人次；徽州区妇联：完成“两癌”筛查任务10人次；休宁县妇联：完成“两癌”筛查任务22人次；祁门县妇联：完成“两癌”筛查任务44人次；黟县妇联：完成“两癌”筛查任务4人次；歙县妇联：完成“两癌”筛查任务36人次。城乡困难妇女“两癌”救助标准为每人一次性救助10000元人民币；优先救助符合救助条件的城乡低保患病妇女，其它由各地根据困难程度等因素，自行确定救助对象，2023年省分配我市救助名额20人，其中：屯溪区2人；黄山区4人；徽州区2人；休宁县5人；祁门县4人；黟县1人；歙县2人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 黄山市城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查任务 |  | ≥80人 | 178人 | 10 | 10 | “两癌”免费筛查项目任务数为80人，“两癌”筛查项目完成178人次，统计口径不一样。
|  |  | 筛查对象通知率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 救助资金申报、支出合规性 |  | 符合《安徽省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金项目管理办法》和《安徽省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金管理办法》，按照每年救助指标数，“两癌”救助率达100%。 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 10月底前完成 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 城镇低保适龄妇女两癌免费筛查资金 |  | ＝1.61万元 | 0.25万元 | 5 | 5 | “两癌”筛查任务数80人，省级承担筛查经费170元/人，“两癌”筛查资金1.36万元，市财政局直接拨付到区县财政局。
|  |  | 城乡困难妇女两癌救助资金 |  | ＝20万元 | 20万元 | 5 | 5
|  |  | 创业扶持资金 |  | ＝85.26万元 | 0万元 | 0 | 0 | 创业扶持资金85.26万元，市财政局直接拨款到区县财政局。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施后项目点内妇女收入水平有所提高 |  | 就业妇女收入水平较上年度提高≥6%以上 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 患者家庭经济压力 |  | 有所减轻 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 目标人群健康意识提升率 |  | 95%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 本指标不适用 |  | 本指标不适用 | 达成预期指标 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 妇女健康意识和健康水平 |  | ≥95%以上目标人群健康意识和健康水平较上年有提升 | 达成预期指标 | 5 | 5
|  |  | 妇女创业就业能力 |  | 如女性创业者较往年有增加，接受创业就业培训的妇女人数较往年有增加 | 达成预期指标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被筛查妇女对筛查工作的满意程度 |  | ≥90% | 98% | 3 | 3
|  |  | 被救助妇女对救助工作的满意程度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 带动妇女创业就业群众满意度 |  | ≥90% | 98% | 2 | 2
总分 | [6 empty] | 10000% | 100